2011年保卫处主要工作计划实施分解表

单位 ： 保卫处  责任人： 李存健 制表时间： 2011年1月6日

| 序号 | 主 要 工 作 任 务 | 承办人 | 完成时间 | 目标/效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓好敏感时期的安全稳定工作 | 全体人员 | 全年 |  |  |
| 2 | 做好重大活动、会议、考试的安保工作 | 全处人员 | 全年 |  |  |
| 3 | 校内外车辆、人员通行证办理工作 | 丁子仲 | 全年 |  |  |
| 4 | 全校师生集体户口的管理工作 | 张 莉 | 全年 |  |  |
| 5 | 加强校园道路交通安全管理，强化车辆换证制度，及时配备必要交通标志等 | 曹中利 朱进军 | 全年 |  |  |
| 6 | 加强技防建设，完善校园监控系统 | 程 甫等 | 全年 |  |  |
| 7 | 加强信息网络建设，完善信息预警机制，确保学校稳定 | 程 甫 丁子仲 | 全年 |  |  |
| 8 | 做好保卫处网站网页维护和信息更新等工作 | 程 甫 丁子仲 | 全年 |  |  |
| 9 | 2010工作总结、2011年工作计划上报 寒假保卫处值班安排 | 丁子仲 | 1月初 |  |  |
| 10 | 开展新学年安全大检查 | 全处人员 | 2月下旬 |  |  |
| 11 | 2011年度《社会治安综合治理责任书》、《安全生产、消防安全责任书》的签定 | 程 甫 刘 翼 | 3月初 |  |  |
| 12 | 对口单招考试安保工作 | 全处人员 | 3月中旬 |  |  |
| 13 | 加强外来务工人员管理，做好排查、登记， 与施工队签订治安责任书 | 曹中利 丁子仲 | 4月 |  |  |
| 14 | 单独招生考试安保工作 | 全处人员 | 4.16-17 |  |  |
| 15 | 配合公安、教育等政府部门做好校园及周边治安环境治理工作 | 曹中利 朱进军 | 5月 |  |  |
| 16 | 校园消防设施检查、维护工作 | 刘 翼 | 每月 |  |  |
| 17 | 定期安全检查，发现安全隐患及时整改 | 全处人员 | 每月二次 |  |  |
| 18 | 2011届毕业生安全离校法制教育工作 | 程 甫 | 6月底 |  |  |
| 19 | 暑假保卫处值班安排 | 丁子仲 | 7月初 |  |  |
| 20 | 暑假安全管理，做好对各单位值班的查岗签到工作，加强外来人员的管理 | 曹中利 | 7-8月份 |  |  |
| 21 | 做好2011级新生入学法制安全教育 | 程 甫 | 9月初 |  |  |
| 22 | 做好“十一”期间校园安全稳定工作 | 全处人员 | 10月 |  |  |
| 23 | “11.9”消防安全宣传系列活动 | 刘 翼等 | 11月份 |  |  |
| 24 | 实验实训楼、图书馆消防年检工作 | 刘 翼等 | 12月 |  |  |
| 25 | 市安委会、消防支队对学校年度安全生产、消防安全考核检查工作 | 程 甫 刘 翼 | 12月 |  |  |
| 26 | 加强校卫队管理，对校卫队员实行半军事化管理，组织业务培训 | 曹中利 | 二周一次 | 提高卫队员综合素质，树立“文明值勤、服务师生”的理念 |  |
| 27 | 加强保卫人员学习和业务培训 | 李存健 | 定期 | 不断提高保卫队伍的整体素质和战斗力 |  |