附件1：

江苏建筑职业技术学院安全隐患排查整治工作线路图

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全隐患重点环节 | 存在安全隐患 | 主要措施 | 时间节点 | 责任单位 |
| 1 | 实验室及危化品 | 1.实验室安全责任体系、安全运行机制、相关人员的安全管理职责细化落实方面存在的问题；2、实验室安全宣传教育与准入制度落实，个人安全防护与环境保护、废弃物处置方面存在的问题；3、危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节；4、各种压力容器、特种设备规范使用、检验、操作方面存在的问题等 | 1、建立健全实验室安全管理体系建设、安全运行机制、细化相关人员的安全管理职责；2、加大实验室安全宣传教育，落实准入制度3、增加个人安全防护设施，做好环境保护与废弃物的监管；4、做好危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节的监管，并建立详细台账 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 实验实训管理处、科技处、二级学院 |
| 2 | 消防安全 | 1、学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防备案2、消防设施，器材维保，煤气、天然气安全监测，电气线路，管路敷设及检测维保方面存在的问题；3、消防值班人员按规定配备并持证上岗；4、防火检查巡查定期开展；5、电动自行车违规停放充电；6、疏散通道畅通方面存在的问题等 | 1、做好学校建筑物或场所依法通过消防验收或消防备案核查工作；2、全面检查消防设施、器材维保，电气线路、管路敷设及检测维保详细情况，定期开展天然气安全检测并建立台账；3、加强消防值班人员证件检查工作；4、定期开展防火检查巡查与宣传工作；5、建立电动自行车违规停放充电长效管理机制；6、做好校内所有疏散通道的检查制度，确保畅通 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 保卫处、基建处、后勤服务管理中心、学工处、实验实训管理处、泉新社区 |
| 3 | 治安防控 | 1、具备资质专业保安和安全管理人员配备；2、安防设施配备，一键报警装置安装，校园视频监控覆盖及与公安机关联网方面存在的问题；3、学校门口硬质防冲撞设施设置，“护学岗”设立，校园及周边综合整治；4、校园安全会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制、校园常态化的安全巡防巡查制度落实方面存在的问题等 | 1、做好保安人员证件检查与安全管理员配备情况检查；2、完善安防设施配备工作，完成一键报警装置安装，对校内监控盲点查漏补缺，完成监控设备与公安机关联网；3、校门口建立防冲撞设施，设立“护学岗”加强校园及周边综合整治；4、做好校园安全会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制5、落实校园常态化的安全巡防巡查制度；6、建立师生人身伤害事件，群体斗殴伤害事件的应急管理制度 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办工作；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 保卫处 |
| 4 | 校车及交通安全 | 1、加强校园交通秩序整治、校内交通安全管理；2、学生乘车安全教育管理方面存在的问题；3、学生春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动组织管理、交通安全方面存在的问题等。 | 1、加强校园交通秩序整治、校内交通安全管理，做好校园交通安全简报；2、加强学生安全乘车的宣传力度，严查学生校内驾（乘）摩托车、电动车；3、做好学生春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动组织管理的监管，做好留学生境内安全宣传培训工作。 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 保卫处、学工处、后勤管理服务中心 |
| 5 | 食品安全 | 1、食品安全校长负责制落实；2、食品安全管理制度落实方面存在的问题；3、食品安全隐患排查，食品采购追溯体系建立；3、食品安全全过程监管 | 1、落实食品安全校长负责制；2、健全食品安全管理制度；3、完成食堂监控联网；4、建立食品安全隐患排查，食品采购追溯体系等详细台账；5、加强食品安全全过程监管 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 后勤管理服务中心 |
| 6 | 传染病防控 | 1、传染病防控制度建立及措施落实，学校依法履行传染病疫情报告职责，发生传染病后防控措施落实方面存在的问题；2、学校高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预方面存在的问题等。 | 1、全面落实传染病防控制度建立及措施，依法履行传染病疫情报告职责，健全发生传染病后防控措施；2、全面做好高危传染病排查防控、宣传教育、综合干预工作 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 后勤管理服务中心校医院 |
| 7 | 建筑与施工安全 | 1、建筑及设施安全状况排查监测，违规使用危险房屋；2、对校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域预防措施方面存在的问题；3、在建项目施工场所隔离管理并落实安全管理措施，应对极端天气、旱涝灾害机制措施方面存在的问题等；4、校舍及校内公共设施安全隐患问题。 | 1、做好建筑及设施安全状况排查监测，危险房屋统计上报；2、完善校园低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域检查及预防措施；3、加强校内施工现场的监管力度，完善安全管理措施；4、做好全校校舍与公共设施的安全检查、排查工作，杜绝校舍与公共设施安全事故的发生。 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 基建处、后勤管理服务中心 |
| 8 | 实习实训安全 | 1、学校和实习实训单位对实习学生进行安全教育，严格执行国家和地方安全生产及职业卫生有关规定方面存在的问题；2、学校督促指导实习实训单位健全安全生产责任制、严格执行相关安全生产标准、健全安全生产规章制度和操作规程方面存在的问题；3、实习实训单位按规定制定安全生产事故应急救援预案，配备必要的安全保障器材和劳动保护用品方面存在的问题等。 | 1、做好实习学生的安全教育宣传工作；2、督促指导实习实训单位健全安全生产责任制、严格执行相关安全生产标准、健全安全生产规章制度和操作规程；3、检查实习实训单位安全生产事故应急救援预案，配备安全保障器材和劳动保护用品的情况；4、做好实习学生的回访及实习状况的定期汇报制度 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 教务处、学工处、二级学院 |
| 9 | 维护稳定措施 | 1、建立稳定风险分析研判制度；2、建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力，提高安全稳定风险的发现力研判力处置力；3、强化责任和措施落实，及时有效管控化解风险方面存在的问题等。 | 1、建立稳定风险分析研判制度；2、建立与有关部门信息沟通机制、联动处置机制，形成维护稳定工作合力，提高安全稳定风险的发现力研判力处置力；3、强化责任和措施落实，及时有效管控化解风险方面存在的问题等。 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 各单位各部门 |
| 10 | 安全教育 | 1、师生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育方面存在的问题；2、安全教育及安全应急疏散演练方面存在的问题。 | 1、落实安全教育常态化机制，将安全教育贯穿教育教学全过程，定期开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育。2、开展多形式安全教育活动，做好师生应急逃生演练、消防灭火演练与消防安全知识培训工作。 | 2020年2月-5月做好春季安全宣传检查工作；2020年6月-8月开展夏季安全宣传检查工作；2020年9月-10做好新生安全教育检查工作；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看”。 | 学工处、保卫处、教务处、二级学院 |
| 11 | 学生公寓安全 | 1、建立宿舍、公寓设施管理和使用制度，学生在住宿、用水、用电、饮食、防火、防盗等方面安全问题；2、安全防护设施不齐全，电线、电缆等设施陈旧老化的问题；3、学生宿舍私拉乱接电线，公寓内存在管制刀具、违规使用违章电器的问题；4、学生宿舍安全意识与自救意识淡薄的问题；5、走读学生的教育和管理环节薄弱等问题。 | 1、完善学生公寓的各项管理制度，制定宿舍、公寓设施管理和使用制度，确保学生在住宿、用水、用电、饮食、防火、防盗等方面都有章可循；2、加强学生公寓技防建设；3、对学生公寓要定期进行安全达标检查，安全防护设施不齐全的要尽快补全，电线、电缆等设施陈旧老化的要及时进行更新；4、加大学生公寓私拉乱接电线、管制刀具、违规使用违章电器的检查力度；5、加强对走读学生的教育和管理，防止各种意外事故的发生；6、开展学生宿舍安全自救演练，提高学生安全意识和自救、互救能力。 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看” | 学工处二级学院 |
| 12 | 校园网络及舆情安全 | 1、校园网管理工作；2、出现重大突发事件时，防范各种有害信息的传播；3、恶意炒作引起不良影响的问题 | 1、加强校园网管理工作，做到安全管理和技术保障同步；2、加强网上正面教育的力度，密切关注校园网上动态，摒除有害信息，防止网上有害信息的蔓延和传播；3、教育师生在出现重大突发事件时，能自觉抵制和防范各种有害信息的传播，做到不访问、不下载、不传播有害信息，不轻信、不附和、不参与某些煽动性的过激言论，不断提高师生的思想政治觉悟；4、加强校园舆情监管，严防恶意炒作产生不良影响 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看” | 信息网络中心、宣传部、、学工处、保卫处 |
| 13 | 少数民族学生与留学生安全 | 1、少数民族学生和留学生安全教育常态化机制落实，将安全教育贯穿教育教学全过程，开展实验室及危化品安全、交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育方面存在的问题；2、安全教育及安全应急疏散演练方面存在的问题。 | 1、落实少数民族学生和留学生安全教育常态化机制，将留学生安全教育贯穿教育教学全过程，定期开展交通安全、消防安全、生命安全、食品安全、预防踩踏、预防溺水、预防毒品、卫生健康、防范学生欺凌、预防网络诈骗等各类安全专题教育；2、开展多形式安全教育活动，做好少数民族学生与留学生应急逃生演练、消防灭火演练与消防安全知识培训工作。 | 2020年4月底完成隐患自查；2020年4月-5月完成隐患整改；2020年5-6月学校进行专项排查整治督办；2020年7月-9月全面排查整治；2020年10月-11月学校进行全面整治督办；2020年12月落实整治“回头看” | 学工处、国际交流学院 |